计划变更文档

|  |  |
| --- | --- |
| 提交人：Hedy | 提交时间：2014-03-20 |
| 申请变更摘要：  在进行了需求交流之后，需要对需求规格说明文档进行修改和完善 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  □正在实现的技术不适合项目  □新技术于原有技术发生冲突  □工作效率或技术能力无法更上原有进度  □忽略了必要的项目工作  □其他C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\SGTpbq\3120\01B8286F.png | 外部变更：  □项目范围增加（用户引发）C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\SGTpbq\3120\01B8286F.png  □项目范围约定发生变化  □需求理解偏差  □其他 |
| 变更目的和要求：  根据需求交流更改之前确定的需求规格说明文档 | |
| 变更建议：  增加2个工作日对需求交流结果进行整理，继而对需求规格说明文档进行修改 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 处理日期：2014-3-21 |
| 申请变更摘要：  因为需求交流，重新更改确定部分需求 | |
| 变更类型 |  |
| 内部变更：  □正在实现的技术不适合项目  □新技术于原有技术发生冲突  □工作效率或技术能力无法更上原有进度  □忽略了必要的项目工作  □其他C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\SGTpbq\3120\01B8286F.png | 外部变更：  □项目范围增加（用户引发）C:\Users\acer\AppData\Local\Temp\SGTpbq\3120\01B8286F.png  □项目范围约定发生变化  □需求理解偏差  □其他 |
| 变更评估：  增加两个工作日，可以按时完成第二循环任务 | |
| 变更处理：  1）增加两个工作日  2）将第二循环的时间延长至2014-03-24 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务ID** | **成本预估** | **实际执行记录** | **实际-预估** |
| 1 | 2人日 | 2人日 | 0人日 |
| 2 | 3人日 | 2人日 | -1人日 |
| 3 | 2人日 | 3人日 | 1人日 |
| 4 | 1人日 | 1人日 | 0人日 |
| 5 | 2人日 | 2人日 | 0人日 |
| 6 | 3人日 | 5人日 | 2人日 |
| 7 | 7人日 | 7人日 | 0人日 |
| 总计 | 20人日 | 22人日 | +2人日 |